## Construction Gantt Chart BLANK
CARTA GANTT TECHO CHILE
Competencias | Actividad | Recursos | Responsable | Estado | Observaciones | Ajustes | START DATE | END DATE | DURATION IN DAYS
Gestionar proyectos informáticos | 1.0 Preparación inicial | Plan de proyecto, Trello, Teams | Yaritza Toro | Completado | Se definió cronograma y roles del equipo | Sin cambios | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 1
Desarrollar soluciones de software | 1.1 Configuración de entorno y BD | Docker, Visual Studio Code, SQL Server | Yaritza Toro | Completado | Entorno configurado correctamente con BD inicial | Sin cambios | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 2.0 Levantamiento de requerimientos | Documentos DS-49, reuniones TECHO | Jaime Aravena | Completado | Se levantaron requerimientos iniciales y validados | Sin cambios | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 2.1 Historias de usuario | Plantillas de historias, Trello | Jaime Aravena | Completado | Historias documentadas y priorizadas | Se ajustaron algunos criterios de aceptación | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 2.2 Minutas de reuniones | Plantilla de actas, Word | Jaime Aravena | Completado | Se registran acuerdos de reuniones semanales | Se mejoró formato de registro | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 2.3 Entrega de informe técnico fase 1 | Word | Equipo completo | Completado | Descripción completa del proyecto fase 1 | Sin cambios | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 1
Desarrollar soluciones de software | 3.0 Diseño | Figma, Draw.io | Sebastián Rebolledo | Completado | Diseño general del sistema definido | Ajustes visuales menores | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 1
Desarrollar soluciones de software | 3.1 Arquitectura del sistema | Draw.io, Documentación técnica | Sebastián Rebolledo | Completado | Arquitectura validada con backend y frontend | Sin cambios | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1
Construir modelos de datos | 3.2 Modelo de datos | SQL Server, ERD, Lucidchart | Rodrigo Faundez | Completado | Modelo revisado y aprobado | Sin cambios | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1
Desarrollar soluciones de software | 4.0 Desarrollo | VS Code, GitHub, Django | Equipo completo | Completado | Fase de desarrollo dividida por módulos | Avance según plan | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 1
Desarrollar soluciones de software | 4.1 Módulo recepción y observaciones | HTML, CSS, JS, Django | Yaritza Toro / Rodrigo Faundez | Completado | Desarrollando interfaz principal | Se ajustó estilo según feedback docente | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 1
Desarrollar soluciones de software | 4.2 Módulo postventa | Django, Bootstrap | Sebastián / Rodrigo | Completado | Programado para siguiente sprint | Sin cambios | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 1
Construir modelos de datos | 4.3 Consultas y reportes | SQL, Python | Rodrigo Faundez | Completado | Depende de finalización de módulos | Pendiente | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 1
Realizar pruebas de certificación | 5.0 Pruebas e integración | Postman, Pytest | Jaime / Rodrigo | Completado | Etapa programada posterior al desarrollo | Sin cambios | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 1
Realizar pruebas de certificación | 5.1 Pruebas unitarias e integración | Postman, Pytest, Django test | Jaime / Rodrigo | Completado | En espera de finalización de desarrollo | Pendiente | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2
Desarrollar soluciones de software | 5.2 Integración de módulos y despliegue | GitHub, Docker | Equipo completo | Completado | Despliegue planificado en servidor local | Sin cambios | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 6.0 Seguridad y despliegue | OWASP checklist, Postman | Jaime Aravena | Completado | Pendiente tras integración | Sin cambios | 2025-10-05 | 2025-10-08 | 3
Gestionar proyectos informáticos | 6.1 Revisión de seguridad y accesos | Checklist de seguridad | Jaime Aravena | Completado | Se aplicará al cierre del desarrollo | Sin cambios | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2
Desarrollar soluciones de software | 6.2 Generación de tableros de control | Power BI, Metabase | Yaritza Toro | Completado | Depende de consultas y reportes | Sin cambios | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2
Gestionar proyectos informáticos | 7.0 Entrega de informe técnico fase 2 | Word | Equipo completo | Completado | Descripción completa del proyecto fase 2 | Sin cambios | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 8.0 Documentación y cierre | Word, Canva, Trello | Equipo completo | Completado | Preparación de entregables finales | Sin cambios | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 4
Gestionar proyectos informáticos | 8.1 Manual de usuario | Word, Capturas de pantalla | Sebastián Rebolledo | Completado | Preparación de entregables finales | Se ajusto agregando nueva funcionalidad | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 3
Gestionar proyectos informáticos | 8.2 Listado/Plan de pruebas | Reunión final, feedback docente | Jaime / Yaritza | Completado | Preparación de entregables finales | Sin cambios | 2025-10-26 | 2025-10-29 | 3
Gestionar proyectos informáticos | 8.3 Carta Gantt final | Excel | Yaritza Toro | Completado | Preparación de entregables finales | Se ajusto agregando nueva funcionalidad | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 2
Gestionar proyectos informáticos | 8.4 Historias de usuarios final | Word | Jaime Aravena | Completado | Preparación de entregables finales | Se ajusto agregando nueva funcionalidad | 2025-11-02 | 2025-11-04 | 2
Gestionar proyectos informáticos | 8.5 Product Backlog | Excel | Sebastián Rebolledo | Completado | Preparación de entregables finales | Sin cambios | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 3
Gestionar proyectos informáticos | 8.6 Mockups final | Canvas | Sebastián Rebolledo | Completado | Preparación de entregables finales | Se ajusto agregando nueva funcionalidad | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 2
Gestionar proyectos informáticos | 8.7 Modelo de datos final | drawio | Rodrigo Faundez | Completado | Preparación de entregables finales | Se ajusto agregando nueva funcionalidad | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 8.8 Arquitectura del sistema final | Word | Rodrigo Faundez | Completado | Preparación de entregables finales | Se ajusto agregando nueva funcionalidad | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 8.9 Entrega de informe técnico fase 3 | Word | Equipo completo | Completado | Preparación de entregables finales | Se ajustó según feedback docente | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 1
Gestionar proyectos informáticos | 8.10 Cierre, ajustes y gestión continua | Word | Equipo completo | Completado | Preparación de entregables finales | Sin cambios | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 1
Formulas:
START DATE = [END DATE, row above]+1
END DATE = [START DATE]+1
END DATE = [START DATE]+[DURATION IN DAYS]